Карточка проекта «Тропа истории»

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Тропа истории |
| Команда проекта | Бызов Николай Олегович -высшее педагогическое образование (учитель БМАОУ "Лицей №7" г.Березовский, стаж 3 года)  (Руководитель проекта, руководитель Юнармейского отряда "Спарта" г.Березовский)  Бызова Алёна Альбертовна высшее педагогическое образование (педагог-тьютор БМАОУ «Лицей №7)  Галченкова Наталья Сергеевна, высшее педагогическое образование (руководитель волонтерского центра)  Овчаренко Екатерина Алексеевна-курсант Екатеринбургского кадетского корпуса (командир военно-патриотического клуба "Спарта")  Зубарева Татьяна Викторовна-высшее педагогическое образование (заместитель  начальника управления образования Березовского  ГО)  Лебедкин Михаил Вячеславович- высшее педагогическое образование (педагог-инструктор) |
| География проекта | Свердловская область |
| Начало реализации | 2019-08-01 00:00:00 |
| Окончание реализации | 2019-12-31 00:00:00 |
| Краткая аннотация | Тропа истории возьмет своё начало на территории  "Парка Здоровья" в г.Березовском, близ лесополосы, ее длина составит 2019 метров. С целью увеличения интереса населения жителей и гостей Свердловской области к российской истории, развитию глобального мышления подростков и молодежи. Тропа истории станет уникальным арт-объектом не только местного, но и регионального значения. Каждый шаг тропы истории будет равен году правления известных древнерусских и советских политических деятелей, а также будут обозначены крупные военные сражения истории и Дни воинской Славы России. Участниками и реализаторами проекта станут ученики, педагоги и родители БМАОУ "Лицей №7", а также общественные деятели города Березовский. Проект получил поддержку руководителей местного самоуправления всех инстанций социальной сферы. |
| Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект | Современная молодежь сталкивается с проблемой низкого уровня знаний по истории Отечества, этому свидетельствуют итоги единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и всероссийского теста по истории Отечества. Также |
|  | проблемой малых городов является отсутствие культурных зон отдыха и мест для прогулок, которые позволяют получить новые знания.  Актуальность проекта заключается в том, что благодаря созданию тропы истории решатся сразу несколько проблем современной молодежи, такие как повышение культурного минимума, увеличение узнаваемости известных личностей истории России. Появится та прогулочная зона, на которой каждый может высчитать пройденное расстояние без использования гаджетов, возможность проведения тематических уроков на "открытом воздухе". Также тропа истории будет отличным  подспорьем к проведению  мероприятий, посвященных грядущему юбилею Великой Победы.  Проект соответствует «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» », в частности, способствует выполнению задач, изложенных в положении о таком целевом ориентире, как "Развитие культуры и средств массовой информации"- "по мере развития личности растут потребности в ее культурнотворческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры." , "формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.);" , "развитие и поддержка межрегиональной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности;" содействие развитию культурного потенциала регионов, поддержка региональных культурных инициатив." , "составление и публикация свода объектов историко-культурного наследия;"  Кроме того, проект соответствует и посланию  Президента РФ Федеральному Собранию от  20.02.2019 а именно : "Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив - проектов, связанных с краеведением,  народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны". Также, проект отвечает требованиям Указа Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики" а именно: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Утверждение в общественном сознании ценности накопленного прошлыми поколениями исторического и культурного опыта как необходимого условия для индивидуального и общего развития."  "Повышение роли объектов культурного наследия, сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма."  "Поддержка и развитие инициатив граждан по участию в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия."  И немаловажное, проект полностью соответствует указу Президента Российской Федерации от  09.05.2018 г. № 211  "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов"  "принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, в том числе посвященных 75-летию решающих сражений, другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;" "оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества." |
| Основные целевые группы | Маршрут тропы согласован с администрацией березовского городского округа, а также достигнуты договоренности с управлением образования г.Березовский о проведении тематических уроков и встреч на "Тропе истории". С отделом культуры и спорта достигнута договоренность об использовании тропы истории в виде площадки для проведения мероприятий патриотической и культурной направленности, а также мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.  Основными целевыми группами проекта станут  жители и гости города Березовский в возрасте от 10 до 80 лет и в количестве свыше 10000 человек. |
| Основная цель | В период реализации проекта, силами обучающихся БМАОУ "Лицей № 7" , родительского комитета и деятелей культуры и искусства всего в количестве 29 человек, создать объект социального и культурного наследия "Тропа истории". С целью увеличения узнаваемости известных исторических личностей, Дней воинской Славы , что повысит уровень интеллектуального и культурного развития привлеченного контингента, а также создать уникальную площадку для просвещения, кроме того, в перспективе увеличение среднего балла по истории Отечества на диагностических и экзаменационных работах обучающихся всех ступеней образования. |
| Задачи проекта | 1.Подготовка территории для реализации проекта.  2.Измерение расстояния от объекта до объекта.  3.Подготовка и печать макета для портретов исторических личностей.  4.Подготовка и печать макета для Дней воинской Славы России.  5.Изготовление портретов исторических личностей и информационных табличек о Днях воинской Славы России.  6.Монтаж информационных блоков.  7.Создание информации в Интернете об объекте культурного и исторического наследия.  8.Привлечение школьных и туристических групп, а также участников общественных движений.  9. Анализ результатов проделанной работы и прогнозирование будущей работы.  10. Подготовка отчетной документации. |
| Методы реализации | 1. Подготовка капитального плана работы.  2. Встречи с потенциальными поставщиками, партнерами и производителями.  3. Закупка необходимого инвентаря и материалов. 4.Подготовка смет для монтажа портретов и табличек с информацией.  5. Взаимодействие со СМИ и управлением культуры о информационной активности в период реализации проекта.  6.Распределение зон ответственности.  7.Создание культурно-исторического объекта "Тропа истории". |
| Количественные показатели | -Создание первой прогулочной зоны интеллектуальной направленности на данной территории.  -Информационный охват проекта составит более 10 тысяч человек.  -Количество упоминаний в СМИ составит более 3 репортажей. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | -Количество упоминаний о проекте в социальных сетях составит более 20 постов.  -Культурно-исторический объект "Тропа истории", после создания, посетят более 5000 школьников в возрасте от 10 до 16 лет.  -Количество привлеченной молодежи к организации проекта составит 29 человек. |
| Качественные показатели | По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что тропа истории в городе Березовском станет уникальным культурным и историческим местом Свердловской области, повысит узнаваемость исторических личностей среди молодого поколения, привлечет школьные и туристические группы. Прогнозируется повышение внимания среди жителей Свердловской области к территории Березовского городского  округа, повысится уровень знаний о Днях воинской Славы, а также ценность и важность отечественной истории для молодого поколения. Познакомит с деятельностью доблестных русских воинов, их святостью подвигов. Проект является перспективным к дальнейшей реализации по нескольким направлениям, таким как спорт, искусство, наука, религия. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Проект разовьет активную деятельность молодежи, повысит их знания об истории  Отечества, позволит создать уникальную площадку культуры и отдыха, которая привлечет свое внимание многих туристов и отдыхающих. Опыт проекта будет проанализирован и представлен в управление культуры и спорта Березовского городского округа, управление образования, также планируется взаимодействие с общественными объединениями местного и всероссийского масштаба такими как Российское движение школьников, ВВПОД ""Юнармия",молодая гвардия и др.  Будет создан уникальный QR-код с описанием тропы и парка в целом. Проект планирует дальнейшую реализацию по направлениям спорта и искусства, что позволит привлекать огромные аудитории слушателей и деятелей для реализации своих идей. |
| Запрашиваемая сумма гранта | 300000 |
| Сумма софинансирования | 50000 |
| Опыт успешной реализации | 2018 год- Добровольческий - экологический лагерь  "благодатные мета" (или «Благодатные места»?)  https://www.zg66.ru/publications/societys/6136-34programa-rodniki-shkolniki-i-pedagogi.html https://vk.com/id17017782?w=wall-131267804\_3133 https://vk.com/video-75519359\_456240438 |
| Партнеры проекта и собственный вклад | Информационная поддержка: газета "Золотая горка", канал "Век телевидения" ,группы в социальных сетях.  Консультационная поддержка: Управление культуры и спорта БГО, Управление образования, БМАОУ " Лицей № 7", администрация березовского городского округа. |
| Информационное сопровождение проекта | газета "Золотая горка", канал "Век телевидения", группы в социальных сетях.  Информация о тропе истории будет размещена на  федеральных сайтах "Наш Урал" (https:// nashural.ru/) и "Ураловед" (https://uraloved.ru/) |

Детализированная смета проекта

"Тропа истории"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| 1 | Табло стационарное информационное 600мм\*500мм | 950 руб. | 136 руб. | 129200 руб. |
| 2 | Стойки для  информационного табло металлические 2м пара | 980 руб. | 136 руб. | 133280 руб. |
| 3 | Дрель-шуруповерт AEG  BS12C2LE LI-202X 4935464412 (https:// ekb.vseinstrumenti.ru/ instrument/shurupoverty/ akkumulyatornye-dreli/ bezudarnye/aeg/ shurupovert-bs12c2leli-202x-4935464412/) | 12765 руб. | 2 руб. | 25530 руб. |
| 4 | Набор инструмента  TOPEX 135 шт. 38D215  (https://  ekb.vseinstrumenti.ru/ ruchnoy\_instrument/ nabory/instrumentov/ topex/  nabor\_instrumenta\_topex\_  135\_sht\_38d215/) | 3521 руб. | 1 руб. | 3521 руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Цемент Ceresit CX 5/2 монтажный и  водоостанавливающий  2 кг | 354 руб. | 10 руб. | 3540 руб. |
| 6 | Крепеж в наборе МАКСИ №6 Госкрепеж 9 позиций: шурупы, размер бокса 17х16 см СЭ.010042 (https:// ekb.vseinstrumenti.ru/ krepezh/nabory/ goskrepezh/  nabor\_maksi\_6\_goskrepez h\_9\_pozitsij\_shurupy\_ra zmer\_boksa\_17h16\_sm\_se  \_010042/) | 787 руб. | 2 руб. | 1574 руб. |
| 7 | Плоскостной сучкорез  Fiskars 1000582 (112290)  (https://  ekb.vseinstrumenti.ru/ ruchnoy\_instrument/ sadoviy\_instrument\_i\_inve ntar/suchkorezy/fiskars/ suchkorez\_fiskars\_112290  /?utm\_referrer=https%3a  %2f  %2fekb.vseinstrumenti.ru  %2fruchnoy\_instrument  %2fsadoviy\_ins) | 2038 руб. | 1 руб. | 2038 руб. |
| 8 | Аптечка для оказания первой помощи работникам в большой сумке ФЭСТ ф.0370 (Аптечка для оказания первой помощи | 1257 руб. | 1 руб. | 1257 руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работникам в большой сумке ФЭСТ ф.0370) |  |  |  |
| 9 | Перчатки садовые | 5 руб. | 12 руб. | 60 руб. |
| Итого: | |  |  | 300000 руб. |
| Запрашиваемая сумма: | |  |  | 300000 руб. |
| Cумма софинансирования: | |  |  | 50000 руб. |
| Полная стоимость проекта: | |  |  | 350000 руб. |

Календарный план реализации проекта

"Тропа истории"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Метод/  Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | | Показатели результативности |
| 1 | Подготовка капитального плана работы. | -Подготовка территории; Измерение расстояния от информационного блока до каждого следующего за ним; | 2019-08-01 00:00:00 | 2019-08-16 00:00:00 | Точные координаты каждого информационного блока. Расстояние для реализации проекта равно 2019 метрам. |
| 2 | Встречи с потенциальными поставщиками, парт -нерами и производителями. | -Встречи с представителями администрации Березовского городского округа; Контакт с представителями поставщиков и производителей. | 2019-08-19 00:00:00 | 2019-08-29 00:00:00 | Администрацией утвержден план реализации проекта, со всеми поставщиками и производителями имеются договоренности о сроках поставки и изготовления необходимых для реализации проекта товаров. |
| 3 | Закупка необходимого инвентаря и | -Выезды к поставщикам и производителям. | 2019-09-02 00:00:00 | 2019-09-27 00:00:00 | Весь товар, согласно смете, готов, произве -дена доставка. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материалов. |  |  |  | |  |
| 4 | Подготовка команды для монтажа портретов и информационных блоков. | -Встреча с командой проекта, решение текущих задач, постановка целей для реализации проекта. | 2019-09-30 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | | Команда проекта полностью владеет информацией о текущей и будущей реализации проекта, ознакомлена со всеми целями и задачами проекта, владеет сроками реализации. |
| 5 | Взаимодействие со СМИ и управлением культуры о информационной активности в период реализации проекта. | -Установка сроков информационной  активности, создани  е  материалов ,репорта -жей и статей в период реализации проекта. | 2019-10-02 00:00:00 | 2019-10-03 00:00:00 | | Появляется информация о реализации проекта. |
| 6 | Распределение зон ответственности. | -Встреча со всеми 29 реализаторами проекта, постановка целей, распределение территории для установки блоков, проведение инструктажа по технике безопасности. | 2019-10-04 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 | | -Все реализаторы проекта владеют информацией о зоне своей ответственности, зн- ают сроки, каждый прошел инструктаж по технике безопасности. |
| 7 | Создание культурноисторического объекта "Тропа истории». | -Установка и монтаж информационных блоков, информационная активность в образовательных организациях, созда -ние информации в интернете. | 2019-10-07 00:00:00 | 2019-11-03 00:00:00 | | Установлены 136 информационных блоков, создана информация в Интернете, тропа истории получает общественную огласку. |
| 8 | Привлечение школьных и туристических групп, а также участников общественных движений. | -Организация тематических уроков на территории тропы истории, взаимодейс-  твие с туристическими порталами ураловед и наш урал о возможности отправки туристических групп. | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-12-08 00:00:00 | -На территории тропы истории проведено 15 тематических уроков. Тропу истории посетили участники муниципального этапа военноспортивной игры "Зарница", в Интернете имеются отзывы о тропе истории. | |
| 9 | Подготовка отчетной документации. | -Составление и подготовка отчета о проделанной работе, финансового отчета, создание итоговых репортажей, активно е привлечение посетителей на культурноисторический объект, планирование мероприятий к 75 годовщине Дня Великой Победы на территории Тропы истории | 2019-12-09 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | -Запланированы и согласованы активности на 9 мая  2020,отчет о реализации проекта готов в полном объеме. | |